Приложение 1 к приказу  по школе

№ 172 от 16.12. 2011 г.

План-график  мероприятий по подготовке и проведению

единого государственного экзамена

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ: |  |  |
| 1.1 | Сбор, анализ, отправка в РУО информации о выпускниках школы 2012 года. | декабрь, 2011 г. | Л.П.Плотникова |
| 1.2 | Предоставление информации о паспортных данных выпускников | декабрь, 2011 г. | Н.И.Лебедева |
| 1.3 | Предоставление в ИДЦ РУО (РЦОИ) информации о выпускниках прошлых лет, сдающих ЕГЭ в 2012 году | До 01.03.2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 1.4 | Приём заявлений на участие в ЕГЭ по предметам по выбору, анализ полученной информации, отправка результатов выбора ЕГЭ в РУО и МС. | До 01.03.2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 1.5 | Проведение пробных ЕГЭ по математике, русскому языку, литературе, биологии, физике, истории, обществознанию | В теч. уч. года | Л.П.Плотникова Учителя-предметники |
| 1.6 | Выдача пропусков на ЕГЭ | До 25.05 2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 1.7 | Участие в ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ | Май-июнь, 2012 г. | Т.А.Синцова Л.П.Плотникова |
| 1.8 | Выдача и учёт свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь- июль, 2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 1.9. | Оформление аттестатов и книги выдачи аттестатов. | Июнь, 2012 г. | Л.П.Плотникова М.А.Кудряшова |
| 2. | Мероприятия по организации повышения квалификации специалистов- участников ЕГЭ |  |  |
| 2.1 | Участие администрации, учителей, работающих в 11 классе в совещаниях, обучающих семинарах | Согласно графику РУО, ИДЦ | Л.П.Плотникова |
| 2.2 | Повышение квалификации на базе НИРО учителей, работающих в 11 классе по подготовке учащихся к ЕГЭ | Согласно заявке на курсы повышения квалификации | Л.П.Плотникова |
| 2.3. | Участие представителей школы – организаторов аудиторий при проведении ЕГЭ в консультациях, обучающих семинарах. | Согласно плану РУО | Т.А.Синцова |
| 3. | Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательного процесса, общественности о проведении ЕГЭ |  |  |
| 3.1 | Проведение педагогических советов: - О проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся в 2012 году, знакомство с нормативно - правовыми документами по итоговой аттестации учащихся. - Анализ проведения итоговой аттестации учащихся в 2012 году. | 20.03.2012 г. 31.08.2012 г. | Л.П.Плотникова |
|  | Проведение методического совета: - Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации учащихся в 2012 году. | 13.02.2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 3.2 | Информирование всех участников образовательного процесса о проведении итоговой аттестации учащихся и нормативными документами по проведению ЕГЭ. | декабрь - апрель, 2011/12уч. г. | Л.П.Плотникова |
| 3.3 | Проведение собрания для родителей и учащихся 11 класса по ознакомлению с процедурой организации и проведения ЕГЭ, Положением о ЕГЭ. | 06.02. 2012 г. 10.04.2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 3.4 | Консультации для учащихся по заполнению бланков ЕГЭ | 16.01.2012 г. 16.04.2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 3.5 | Выпуск памяток, бюллетеней, методических и психологических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ | Март-апрель, 2012 г. | Л.П.Плотникова Н.И.Лебедева |
| 3.6 | Информирование выпускников прошлых лет, планирующих поступление в ВУЗы и Сузы, о необходимости сдачи ЕГЭ (через сельскую администрацию, индивидуальные беседы, объявления) | до 01.03.2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 3.7 | Оформление информационного стенда о ЕГЭ | До 01.03. 2012 г. | Л.П.Плотникова |
| 3.8 | Информирование всех участников образовательного процесса о составе, порядке работы ГЭК | До 01.05.2012 г. | Л.П.Плотникова |

Зам. директора  по УВР _________________Л.П.Плотникова